# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор МОУ СОШ № 1

им. Н.Ф.Зонова г. Орлова

# Кировской области

________________________

Г.Н.Онучина

«____»____________ 2011 г.

# Приказ № ___ от __________

План – график

введения ФГОС начального общего образования

| № | Мероприятия | Срок | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС |
| 1.1 | Подготовка приказа о переходе на обучение ФГОС НОО в МОУ СОШ №1 им. Н.Ф. Зонова | Апрель | Онучина Г.Н. | Приказ директора |
| 1.2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС | май | Онучина Г.Н. | Приказ директора |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ. | Апрель | Криваль А.А. | Утверждённый приказом директора план-график перехода ОУ на ФГОС |
| 1.4 | Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | май | Рабочая группа | Список УМК |
| 1.5 | Разработка и утверждение основной образовательной программы | июнь-август | Рабочая группа | Основная образовательная программа |
| 1.6 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в МОУ СОШ №1 им. Н.Ф. Зонова | август | Онучина Г.Н. | Договор о предоставлении общего образования |
| 1.7 | Внесение изменений в устав школы, локальные акты в связи с введением ФГОС начального общего образования в ОУ | Июль-сентябрь | Онучина Г.Н. Криваль А.А. | Нормативные документы |
| 1.8 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Май-июнь | Криваль А.А. | Должностные инструкции |
| 1.9 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | август | Онучина Г.Н. Криваль А.А. | Учебный план |
| 1.10 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | июнь-август | Рабочая группа Криваль А.А. | Программы внеурочной деятельности |
| 1.11 | Разработка и утверждение рабочих программ учителя, работающего в 1 классе | июнь-август | Криваль А.А. Журавлёва Л.Г. | Рабочие программы |
| 2.Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС |
| 2.1 | Внесение изменений в положение об оплате труда с учётом перехода на ФГОС | Август-сентябрь | Онучина Г.Н. | Положение об оплате труда |
| 2.2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август-сентябрь | Онучина Г.Н. | Дополнительные соглашения к трудовому договору |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| 3.1 | Комплектование школы кадровыми ресурсами, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям | Май-август | Онучина Г.Н. Криваль А.А. | Информационная справка |
| 3.2 | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Май-август | Онучина Г.Н. Криваль А.А. | Свидетельство о прохождении курсов |
| 3.3 | Проведение обучающих семинаров | В течение года | Криваль А.А. | Материалы семинаров |
| 3.4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | В течение года | Криваль А.А. | Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 4.1 | Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения | Июнь 2012г | Онучина Г.Н. Криваль А.А. | Публичный отчёт |
| 4.2 | Размещение информационных материалов о механизме введения ФГОС на школьном сайте | В течение года | Криваль А.А. | Материалы сайта |
| 4.3 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся | В течение года | Онучина Г.Н. Криваль А.А. Журавлёва Л.Г. | Родительские собрания, школьный сайт |
| 5. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС |
| 5.1 | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам. | В течение года | Криваль А.А. | Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
| 5.2 | Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем. | Июнь-август | Сычёва С.Н. | Заявка на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |
| 5.3 | Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | август | Рабочая группа | Информационная справка |