СОДЕРЖАНИЕ.

1. Общие положения	2

1.1. Актуальность проекта.	2

1.2. Нормативно-правовая основа проекта	4

1.3. Цели и задачи проекта.	4

1.4. Руководитель проекта:	5

1.5. Рабочая группа проекта:	5

1.6. Сроки реализации проекта.	5

2. Этапы проектной деятельности.	5

3. УМК и материально-техническое обеспечение.	11

4. Финансирование.	12

# 1. Общие положения

Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.Ф. Зонова г. Орлова Кировской области.

Юридический адрес: 612270 Кировская область г. Орлов, улица Халтурина, д. 2

Фактический  адрес: 612270 Кировская область г. Орлов, улица Халтурина, д. 2

Телефон: (883365) 2-11-57,

E-mail: uli_skola1@mail.ru

Сайт: http://www.orlovskola1.ucoz.ru

Банковские реквизиты:   ИНН  4336002225  КПП  433601001

Р/сч  40204810600000000030  РКЦ  ГУ  Банка России

по Кировской     области  г. Кирова  БИК  043304001

Директор: Онучина Галина Николаевна

## 1.1. Актуальность проекта.

«Система образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий...», - говорится в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Реализация Концепции модернизации образования до 2010 г. и приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации (Стратегия 2020, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа») предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет-ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, адекватных современным техническим возможностям и способствующим гармоничному вхождению ребёнка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающего его эффективность.

Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций российской школы.

Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной программы образовательного учреждения.» - такое требование выдвигают новые образовательные стандарты.

В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

- использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

- использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

- рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

- использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

- использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

- организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

- использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

Таким образом, глобальная информатизация общества - одна из ведущих доминирующих тенденций XXI века. Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий ведет к формированию постиндустриального информационного общества. Именно поэтому перед системой образования сегодня встает новая проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни в высокоразвитой информационной среде. Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать ИКТ будет определять его жизненный успех; научиться оптимально использовать потенциал современных информационных, коммуникационных, сетевых технологий можно лишь осознанно применяя их в процессе познания, в рамках специально организованного образовательного процесса в условиях информационно-образовательной среды.

В связи с этим возникло противоречие между социальным заказом общества на подготовку выпускника, умеющего оптимально использовать потенциал современных информационных, коммуникационных, сетевых технологий, и недостаточным развитием информационной среды школы.

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать проблему:

- отсутствие единой образовательной информационной среды и формальное отношение к использованию компьютера в образовательном процессе чаще всего приводит к недостаточному развитию ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса, снижению мотивации к обучению и качества образования.

Проект информатизации школы регламентирует процесс информатизации образования и направлен на повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса.

## 1.2. Нормативно-правовая основа проекта

Проект информатизации школы основан на нормативных документах:

- Федеральный государственный образовательный стандарт;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

- Приоритетный национальный проект «Образование» на 2009-2012 годы;

- Концепция областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2010 - 2012 гг.;

- «План действий по модернизации общего образования в Кировской области на 2011 – 2015 годы»;

- Областная целевая программа « Развитие образования Кировской области» на 2011 г.;

- Целевая программа информатизации муниципальной системы образования г. Кирова и Кировской области (2010 – 2012 гг.);

- Областная целевая программа «Дети Кировской области» на 2010 – 2011 гг.

## 1.3. Цели и задачи проекта.

Основная цель проекта - создание единой образовательной информационной среды школы для формирования и развития информационной культуры учащихся, родителей, педагогических и руководящих кадров через активное использование информационно-коммуникационных и сетевых технологий и повышение качества образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Создание материально-технической базы для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий;

- Повышение квалификации педагогов в области ИКТ и компьютерной грамотности;

- Постепенный переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс;

- Формирование базы данных обучающих информационных ресурсов;

- Внедрение автоматизированной системы делопроизводства и ведения документации внутри учебного заведения;

- Использование единого информационного пространства для взаимодействия семьи и школы.

## 1.4. Руководитель проекта:

Заместитель директора по УВР: Криваль Анна Алексеевна

## 1.5. Рабочая группа проекта:

1. администрация школы;

2. учителя-предметники и классные руководители;

3. учащиеся школы;

4. родители.

## 1.6. Сроки реализации проекта.

Срок реализации проекта – 5 лет. (2011-2016 гг)

Этапы реализации проекта.

# 2. Этапы проектной деятельности.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап - 2011–2012 гг. Подготовительный. Задачи: Анализ текущего состояния информатизации школы; Создание материально-технической базы для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий. |
| 1 | Разработка плана переподготовки педагогических кадров | Сентябрь 2011 г | Зам по УВР |
| 2 | Мониторинг учителей и учащихся в области использования информационных технологий | Сентябрь-октябрь 2011 г | Зам по УВР |
| 3 | Создание локальной сети с выходом в интернет | Октябрь 2011 г | Директор, системный администратор |
| 4 | Разработка регламентов работы локальной сети | Октябрь 2011 г | Системный администратор |
| 5 | Создание группы администраторов сайта | Сентябрь 2011 г | Администрация |
| 6 | Развитие и поддержка школьного сайта | В течение года | Группа администраторов сайта |
| 7 | Разработка структуры школьного электронного ресурса | Апрель 2012 | Учитель информатики |
| 8 | Создание и заполнение БД школы | В течение года | Администрация |
| 9 | Консультационная поддержка педагогов через работу временных творческих групп | В течение года | Зам по УВР, зам по УР |
| 10 | Покупка мультимедийного оборудования | В течение года | Директор |
| 11 | Оборудование мультимедийного кабинета | Декабрь 2011 г | Директор, учитель информатики, системный администратор |
| 12 | Оснащение компьютерной техникой учительской для свободного доступа к информационным ресурсам | Ноябрь 2011 г | Директор, системный администратор |
| 13 | Модернизация существующего компьютерного класса | По мере поступления средств | Директор |
| 14 | Приобретение методических материалов по применению информационных технологий в учебно-воспитательном процессе | В течение года | Администрация, библиотекарь |
| Ожидаемые результаты: План переподготовки педагогических кадров; Создание локальной сети; Создание группы администраторов сайта; Обновление школьного сайта; Создание школьного электронного ресурса; Создание БД школы; Создание и работа временных творческих групп; Улучшение материально-технической базы компьютерного оборудования; Оборудование мультимедийного кабинета. |
| 2 этап – 2012–2015 гг. Практический. Задачи: Организация повышения компьютерной грамотности преподавательского состава школы через курсовую подготовку, участие в семинарах, мастер-классах, конкурсах; Формирование ИКТ-компетентности учащихся школы через участие в научно-практических конференциях, интернет-конкурсах, проектах, олимпиадах, элективных курсах; Внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность для создания единого информационного пространства школы; Активизация учебного процесса через использование информационных технологий; Автоматизация делопроизводства и ведения документации внутри учебного заведения. |
| 1 | Курсовая подготовка в области ИКТ | В течение реализации проекта | Зам по УВР |
| 2 | Участие учителей в семинарах и мастер-классах | В течение реализации проекта | Зам по УВР |
| 3 | Проведение открытых уроков с использованием ИКТ | В течение реализации проекта | Зам по УВР |
| 4 | Организация работы с БД школы | В течение реализации проекта | Зам по УВР |
| 5 | Проведение конкурса уроков с использованием ИКТ | Ноябрь 2013 г | Зам по УВР |
| 6 | Создание фонда школьной медиатеки | В течение реализации проекта | Библиотекарь, учителя-предметники, классные руководители, администрация |
| 7 | Организация работы школьной медиатеки | В течение реализации проекта | Администрация |
| 8 | Пополнение фонда школьной медиатеки через обновление ЦОР и другие источники | В течение реализации проекта | Руководители ШМО |
| 9 | Проведение методических семинаров и мастер-классов по методикам применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе | По школьному плану | Зам по УВР |
| 10 | Электронная поддержка расписания | В течение реализации проекта | Зам по УВР |
| 11 | Наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся | В течение реализации проекта | Группа администраторов сайта |
| 12 | Создание дополнительных элективных курсов по информационным технологиям | В течение реализации проекта | Директор, зам по УВР |
| 13 | Консультации по организации поиска материалов к урокам для учителей и учащихся | В течение реализации проекта | Учитель информатики |
| 14 | Создание материалов методического характера | В течение реализации проекта | Зам по УВР, зам по ВР |
| 15 | Консультации по разработке личных страниц или персональных сайтов | В течение реализации проекта | Учитель информатики |
| 16 | Разработка и создание личных страниц преподавателей на сайте ОУ или персональных сайтов учителей-предметников | В течение реализации проекта | Группа администраторов сайта |
| 17 | Проведение школьных конкурсов и проведение ученических научно-практических конференций с презентацией проектов | Ежегодно | Администрация, учителя-предметники |
| 18 | Участие школьников в Интернет-проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п. | В течение реализации проекта | Учителя-предметники, администрация, учитель информатики |
| 19 | Размещение публикаций учителей и учащихся на образовательных сайтах | В течение реализации проекта | Учителя-предметники, учитель информатики |
| 20 | Организация педагогических советов и родительских собраний по актуальным проблемам функционирования и развития школы, информатизации школьного образования | Ежегодно | Администрация, классные руководители |
| 21 | Создание информационного банка данных «Из опыта работы с новыми информационными технологиями» | В течение реализации проекта | Зам по УВР |
| 22 | Совещание при директоре по результатам каждого из этапов реализации проекта информатизации школы | Ежегодно | Директор |
| 23 | Взаимодействие с другими образовательными учреждениями - новаторами ИТК в образовании | В течение реализации проекта | Администрация |
| 24 | Интернет-знакомство родителей с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса через сайт школы | В течение реализации проекта | Администрация, группа администраторов сайта |
| 25 | Интернет-общение с руководством школы и учителями через интерактивные компоненты школьного сайта: форума, гостевой книги. | В течение реализации проекта | Группа администраторов сайта |
| Ожидаемые результаты: Повышение компьютерной грамотности преподавательского состава школы; Создание и функционирование школьной медиатеки; Автоматизация делопроизводства и ведения документации внутри учебного заведения; Обновление школьного сайта; Личные страницы преподавателей на сайте ОУ или персональные сайты учителей-предметников, публикации учителей и учащихся на образовательных сайтах; Информационный банк данных «Из опыта работы с новыми информационными технологиями»; Повышение эффективности использования ИКТ в образовательном процессе; Открытость школьного информационного образовательного пространства; Увеличение процента обеспеченности учебного плана цифровыми учебными ресурсами, соответствующими программам; Повышение качества образования; Применение учителями-предметниками новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и возможности создания собственных учебных ресурсов; Внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком использовании ИКТ; Увеличение количества педагогов, имеющих собственные разработки и пособия с применением ИКТ; Повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры учащихся. |
| 3 этап – 2015-2016 гг. Контрольно-оценочный. Задачи: Создание единой информационной сети школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов. Оценка эффективности применения ИКТ; Обобщение и распространение опыта использования ИКТ-технологий в учебно-воспитательном процессе через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, мастер-классах, публикациях. |
| 1 | Мониторинг эффективности применения ИКТ на уроках и разработка системы поощрений | В течение года | Зам по УВР |
| 2 | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ | В течение года | Зам по УВР |
| 3 | Публикации материалов методического характера | В течение года | Зам по УВР, зам по ВР |
| 4 | Проведение мастер-классов | В течение года | Зам по УВР, зам по ВР, учителя-предметники |
| 5 | Выступления на семинарах | В течение года | РМК, учителя-предметники |
| 6 | Школьные педагогические чтения «Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе» | Ноябрь 2016 г | Администрация |
| Ожидаемые результаты: Банк данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; Обобщение и распространение опыта использования ИКТ-технологий; Создание единой информационной системы, объединяющей информационными сетями все элементы образовательного процесса; Создание принципиально новых возможностей для мониторинга учебной и внеучебной деятельности участников образовательного процесса; Повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя. |

# 3. УМК и материально-техническое обеспечение.

Достижение информационно-коммуникативной компетентности учащихся невозможно без подготовленных педагогических кадров (95 % учителей обучились на курсах ИКТ-грамотности, из них 30% владеют на более высоком уровне).

95% учителей школы имеют ПК дома и 35% используют возможности ИКТ на уроках.

Учителями созданы дидактические материалы, выполненные при помощи компьютерных технологий (тестовые задания, дидактические карточки, презентации к внеклассным мероприятиям; презентации к урокам; презентации учащихся к научно-исследовательским работам).

Кроме этого учителями используются ЦОР, диски по учебным предметам, репетиторы.

С каждым годом увеличивается процент учащихся, которые имеют дома компьютер. Наличие личных (домашних) компьютеров у учащихся – 85%.

Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика ведётся с 3 по 9 класс.

3-4 классы – «Информатика». Горячев А.В. (без использования ПК);

5-6 классы - «Информатика и ИКТ. Начальный курс» (Макарова Н.В.)

8-9 классы – «Информатика и ИКТ. Базовый курс» (Семакин И.Г., Залогова С.В., Русакова С.В., Шестакова Л.В.);

У учителей и учащихся имеется доступ к компьютерам и образовательным ресурсам сети Интернет для подготовки к урокам, внеклассным мероприятия и т.п. (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по расписанию и согласованию с заведующим кабинетом, так же все активировали бесплатные карты доступа) и во второй половине дня согласно графику работы кабинета.

Количество ПК, установленных в кабинетах школы:

кабинет информатики № 1 – 11, ноутбук – 1;

кабинет директора – 1,

методический кабинет:

заместитель директора по УВР – 1,

заместитель директора по ВР – 1,

учительская – 1;

Имеются мультимедийный проектор - 1, телевизор - 1, DVD-плеер – 1, видеомагнитофон – 1, принтер - 1, МФУ - 2.

Имеется выход в Интернет по выделенной линии.

Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам.

Медиатека включает около 25 учебно-методических комплексов по предметам, электронные энциклопедии. Пополнение медиатеки школы осуществляется по Федеральным поставкам и закупкам ОУ.

# 4. Финансирование.

| № п/п | Расшифровка расходов | Финансирование (внебюджетные средства в рублях) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение методической литературы по использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе | 500 |
| 2 | Приобретение мультимедийного проектора | 23000 |
| 3 | Приобретение кабеля для локальной сети | 1000 |
| 4 | Приобретение электронных носителей | 1000 |
| 5 | Приобретение комплектующих для компьютеров | 2500 |

Итого: 28 000 рублей

(двадцать восемь тысяч рублей)